## Назначение
Фаза 2 Распределение работ
Оценки трудоёмкости и предпочтений подтверждены командой. Часы в колонке C — план, не фактический хронометраж.
ID | Работа фазы 3 | План, ч | Мартин 1–5 | Никита 1–5 | Акнур 1–5 | R | Результат | Период факта | Часы факта
T01 | Границы MVP и роли пользователей | 5 | 5 | 3 | 4 | Мартин Майжюс | Назначено
T02 | Список и цели Use Cases | 7 | 4 | 4 | 5 | Акнур Акмурадова | Назначено
T03 | Основные и альтернативные потоки UC01–UC06 | 8 | 3 | 4 | 5 | Акнур Акмурадова | Назначено
T04 | Основные и альтернативные потоки UC07–UC12 | 8 | 3 | 5 | 4 | Чуев Никита | Назначено
T05 | Граница COSMIC и группы данных | 5 | 5 | 3 | 3 | Мартин Майжюс | Назначено
T06 | Подсчёт движений COSMIC | 9 | 5 | 4 | 2 | Мартин Майжюс | Назначено
T07 | Акторы и веса UCP | 4 | 4 | 4 | 3 | Чуев Никита | Назначено
T08 | Сложность UC и факторы UCP | 8 | 4 | 5 | 3 | Чуев Никита | Назначено
T09 | Индивидуальные оценки трудоёмкости UC | 6 | 3 | 3 | 5 | Акнур Акмурадова | Назначено
T10 | Агрегация оценок и сравнение методов | 7 | 5 | 4 | 3 | Мартин Майжюс | Назначено
T11 | Команда, срок и исключения из MVP | 6 | 4 | 3 | 5 | Акнур Акмурадова | Назначено
T12 | Проверка расчётов и оформление фазы 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | Чуев Никита | Назначено
Сумма плана | 80 | ч
Нижняя граница | 20 | ч/участник
Верхняя граница | 32 | ч/участник
Цель | 396 | Σ(ч × предпочтение)
Загрузка Мартина | 26 | ч
Загрузка Никиты | 27 | ч
Загрузка Акнур | 27 | ч