## Прогноз
Фаза 4 Монте Карло
Недельные итоги 10.09–07.10.2026 переданы командой; три точки трудоёмкости подтверждены. Часы — человеко-часы.
ID | Учебная задача фазы 5 | Мин, ч | Ожидаемо, ч | Макс, ч
P01 | Уточнить объём MVP | 2 | 3 | 5
P02 | Разбить реализацию на 24 работы | 5 | 7 | 10
P03 | Проверить длительности работ | 4 | 6 | 9
P04 | Назначить роли и мощности | 3 | 4 | 7
P05 | Построить зависимости | 4 | 5 | 8
P06 | Расчёт ранних и поздних сроков | 4 | 6 | 9
P07 | Реализовать генератор расписания | 8 | 11 | 16
P08 | Прогнать правила приоритета | 5 | 7 | 10
P09 | Проверить ограничения ресурсов | 3 | 5 | 8
P10 | Сравнить сроки и выбрать план | 3 | 4 | 7
P11 | Составить RACI и обоснование | 3 | 5 | 8
P12 | Оформить и проверить отчёт | 5 | 7 | 11
Неделя | Период | Завершено задач | Часы на участника | Часы команды
1 | 2026-09-10 — 2026-09-16 | 4 | 6 | 18
2 | 2026-09-17 — 2026-09-23 | 5 | 5 | 15
3 | 2026-09-24 — 2026-09-30 | 3 | 4 | 12
4 | 2026-10-01 — 2026-10-07 | 4 | 4 | 12
Модель | Среднее, недели | P50 | P80 | P90
Количество задач | 3.342 | 3 | 4 | 4
Трудоёмкость и часы | 5.8308 | 6 | 6 | 6
Прогонов | 50000 | seed 42024
Рекомендуемый ориентир | 6 | недель
Модальные часы | 70 | ч