## Работы и календарь
Фаза 5 Ресурсный график
8 ч в день, 40 ч в неделю. Старт плана 11.01.2027. Даты — план реализации продукта.
ID | Работа | Дней | Ресурсы | Предшественники | Ранний старт | Поздний старт | Резерв | Начало | Окончание
A01 | Согласовать MVP и критерии готовности | 3 | BA 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2027-01-11 | 2027-01-13
A02 | Уточнить процессы выдачи и возврата | 3 | BA 1 | A01 | 3 | 22 | 19 | 2027-01-14 | 2027-01-18
A03 | Спроектировать архитектуру и модель данных | 4 | Архитектор 1 | A01 | 3 | 3 | 0 | 2027-01-14 | 2027-01-19
A04 | Создать прототип интерфейса | 4 | Дизайнер 1 | A01 | 3 | 17 | 14 | 2027-01-14 | 2027-01-19
A05 | Настроить репозиторий и сборку | 2 | DevOps 1 | A03 | 7 | 7 | 0 | 2027-01-20 | 2027-01-21
A06 | Подготовить БД и миграции | 3 | Разработчик 1 | A03, A05 | 9 | 9 | 0 | 2027-01-22 | 2027-01-26
A07 | Реализовать авторизацию и роли | 5 | Разработчик 1 | A06 | 12 | 13 | 1 | 2027-01-27 | 2027-02-02
A08 | Реализовать каталог и карточку | 5 | Разработчик 1 | A04, A06 | 12 | 21 | 9 | 2027-02-03 | 2027-02-09
A09 | Реализовать календарь доступности | 6 | Разработчик 1 | A06 | 12 | 12 | 0 | 2027-01-27 | 2027-02-03
A10 | Реализовать бронирование и проверку конфликтов | 7 | Разработчик 1 | A07, A09 | 18 | 18 | 0 | 2027-02-04 | 2027-02-12
A11 | Реализовать мои брони и отмену | 4 | Разработчик 1 | A10 | 25 | 31 | 6 | 2027-02-17 | 2027-02-22
A12 | Реализовать выдачу и возврат | 6 | Разработчик 1 | A02, A10 | 25 | 25 | 0 | 2027-02-15 | 2027-02-22
A13 | Реализовать управление оборудованием | 5 | Разработчик 1 | A07, A08 | 17 | 26 | 9 | 2027-02-10 | 2027-02-16
A14 | Реализовать уведомления | 4 | Разработчик 1 | A10 | 25 | 31 | 6 | 2027-02-23 | 2027-02-26
A15 | Реализовать отчёт об использовании | 4 | Разработчик 1 | A12, A13 | 31 | 31 | 0 | 2027-02-23 | 2027-02-26
A16 | Сверстать пользовательские экраны | 6 | Разработчик 1 | A04, A07, A08 | 17 | 35 | 18 | 2027-03-01 | 2027-03-08
A17 | Сверстать экраны сотрудника и администратора | 5 | Разработчик 1 | A12, A13 | 31 | 36 | 5 | 2027-03-01 | 2027-03-05
A18 | Подготовить тестовые сценарии | 4 | Тестировщик 1 | A02, A04 | 7 | 52 | 45 | 2027-01-20 | 2027-01-25
A19 | Провести модульные и API-тесты | 6 | Тестировщик 1 | A10, A11, A12, A13, A14, A15 | 35 | 35 | 0 | 2027-03-01 | 2027-03-08
A20 | Провести сквозные и нагрузочные тесты | 5 | Тестировщик 1 | A16, A17, A19 | 41 | 41 | 0 | 2027-03-09 | 2027-03-15
A21 | Исправить найденные дефекты | 5 | Разработчик 2 | A20 | 46 | 46 | 0 | 2027-03-16 | 2027-03-22
A22 | Подготовить развертывание и резервирование | 4 | DevOps 1 | A05, A15 | 35 | 47 | 12 | 2027-03-01 | 2027-03-04
A23 | Провести приёмку с заказчиком | 3 | BA 1 | A21, A22 | 51 | 51 | 0 | 2027-03-23 | 2027-03-25
A24 | Выпустить MVP и передать инструкции | 2 | DevOps 1 | A23 | 54 | 54 | 0 | 2027-03-26 | 2027-03-29
Правило | LST
Длительность | 56 | рабочих дней
Дата финиша | 2027-03-29
Трудоёмкость | 880 | ч

## Правила
Результаты эвристик
Правило | Рабочие дни | Разница с лучшим
SLK | 65 | 9
FREE | 61 | 5
LST | 56 | 0
LFT | 56 | 0
LSTLFT | 56 | 0
GRPW | 61 | 5
LPT | 63 | 7
MIS | 61 | 5
GRD | 63 | 7
GRWC | 61 | 5
GCRWC | 61 | 5
ROT | 65 | 9
RANDOM (лучший из 100) | 58 | 2
Граница CPM | 56
Лучший результат | 56
Случайных прогонов | 100
Окончание | 2027-03-29