# Планирование проекта по пяти фазам

Система бронирования оборудования в вузе

Команда: Мартин Майжюс · Чуев Никита · Акнур Акмурадова

13 октября 2026 г. · Расчёты и материалы команды

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ. Мартин, Никита и Акнур подтвердили оценки и предпочтения. За четыре недели с 10 сентября 2026 г. команда закрыла 16 задач; каждый участник указал 6, 5, 4 и 4 чистых часа по неделям — всего 57 человеко-часов. Точные часы и даты отдельных задач не сохранились: ниже они распределены по памяти в пределах 3–5 часов на задачу и обозначены как восстановленные оценки.

# Краткий итог

| Фаза | Полученный результат |
| --- | --- |
| 1. Выбор | Концепция A — бронирование оборудования; первое место в нечётком TOPSIS и групповом МАИ. |
| 2. Назначение | 12 задач подготовки фазы 3; 80 ч, нагрузки 26 / 27 / 27 ч. |
| 3. Оценка | 12 Use Cases; 79 CFP; 106.05 UCP; коллективная медиана 504 ч. |
| 4. Прогноз | 80-й процентиль: 4 недели по пропускной способности; 6 недель по часам и ёмкости. |
| 5. План | 24 работы, оптимальный в рамках модели график 56 рабочих дней, окончание 2027-03-29. |

Связь фаз: фаза 2 планирует работы фазы 3; фаза 4 прогнозирует время выполнения учебных работ фазы 5. График фазы 5 относится уже к гипотетической реализации программного продукта. Эти две шкалы времени не складываются.

# Фаза 1 Выбор концепции

Рассмотрены четыре кандидата: A — бронирование оборудования, B — координация волонтёров, C — запись к наставникам, D — трекер учебных проектов. Критерии: польза пользователям, реализуемость MVP, ясность сценариев и данных, пригодность для планирования.

Оценки Мартина, Никиты и Акнур отсортированы по каждому показателю в пессимистическую, ожидаемую и оптимистическую оценки. Для TOPSIS они образуют треугольные нечёткие числа; расстояния до положительного и отрицательного идеала дают коэффициент близости C = D−/(D+ + D−). В МАИ геометрически агрегированы парные сравнения, затем рассчитаны локальные и глобальные приоритеты.

| Концепция | TOPSIS C | Место | МАИ, доля | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.793 | 1 | 0.376 | 1 |
| B | 0.734 | 2 | 0.272 | 2 |
| C | 0.702 | 4 | 0.162 | 4 |
| D | 0.725 | 3 | 0.190 | 3 |

Оба метода дают одинаковый порядок A > B > D > C. Для пяти матриц МАИ CR не превышает 0,005, что ниже порога 0,10. Концепция A выбрана для следующих фаз.

Исходные оценки и формулы сохранены в книге фазы 1; единая RACI и журнал времени — в приложении к отчёту.

# Фаза 2 Оптимизация назначения работ

Разбита именно работа по подготовке фазы 3. Каждый пункт имеет одного исполнителя. Предпочтения 1–5 и плановые часы согласованы командой. Задача максимизирует сумму «оценка предпочтения × часы» при ограничении нагрузки каждого участника 25–40% от 80 ч. Перебраны все достижимые состояния динамическим программированием; решение имеет 26 / 27 / 27 ч и значение целевой функции 396.

Формально xᵢⱼ ∈ {0,1} — назначение задачи i участнику j. Максимизируется ΣᵢΣⱼ hᵢpᵢⱼxᵢⱼ при условиях Σⱼxᵢⱼ = 1 для каждой задачи и 20 ≤ Σᵢhᵢxᵢⱼ ≤ 32 ч для каждого участника. Здесь hᵢ — согласованная плановая трудоёмкость, pᵢⱼ — предпочтение. Точный решатель в приложенном коде использует динамическое программирование по накопленным нагрузкам двух участников; третья определяется общим объёмом.

| ID | Работа | Ч, план | М/Н/А | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Границы MVP и роли пользователей | 5 | 5/3/4 | Мартин Майжюс |
| T02 | Список и цели Use Cases | 7 | 4/4/5 | Акнур Акмурадова |
| T03 | Основные и альтернативные потоки UC01–UC06 | 8 | 3/4/5 | Акнур Акмурадова |
| T04 | Основные и альтернативные потоки UC07–UC12 | 8 | 3/5/4 | Чуев Никита |
| T05 | Граница COSMIC и группы данных | 5 | 5/3/3 | Мартин Майжюс |
| T06 | Подсчёт движений COSMIC | 9 | 5/4/2 | Мартин Майжюс |
| T07 | Акторы и веса UCP | 4 | 4/4/3 | Чуев Никита |
| T08 | Сложность UC и факторы UCP | 8 | 4/5/3 | Чуев Никита |
| T09 | Индивидуальные оценки трудоёмкости UC | 6 | 3/3/5 | Акнур Акмурадова |
| T10 | Агрегация оценок и сравнение методов | 7 | 5/4/3 | Мартин Майжюс |
| T11 | Команда, срок и исключения из MVP | 6 | 4/3/5 | Акнур Акмурадова |
| T12 | Проверка расчётов и оформление фазы 3 | 7 | 3/5/4 | Чуев Никита |

Обоснование RACI: назначенный исполнитель — R; он же A за согласованный результат учебной подзадачи, остальные участники — C при сверке. Совмещение R/A допустимо для малой команды, но итоговая приёмка всей фазы совместная. Фактические даты и часы в журнале расчётной книги оставлены пустыми.

Зависимости: границы MVP и список UC предшествуют сценариям; сценарии — оценкам COSMIC/UCP; индивидуальные оценки предшествуют агрегации; сравнение методов предшествует решению о сроке и составе команды. Поэтому порядок заданий в таблице не означает полную параллельность.

# Фаза 3 Оценка проекта

## Границы и сценарии

MVP: каталог оборудования, поиск свободного времени, бронирование, изменение и отмена, выдача, возврат, управление карточками и доступом, уведомления и отчёт. Три акторские роли: студент/сотрудник вуза как заёмщик, работник пункта выдачи, администратор. Граница измерения COSMIC — сервис бронирования; пользовательский интерфейс и внешняя почта снаружи. Одна запись E, X, R или W означает движение группы данных в функциональном процессе, а не каждый технический запрос.

UC01 Войти через учётную запись вуза (Студент/сотрудник). Основной ход: Пользователь передаёт удостоверение; сервис проверяет роль и открывает сессию. Исключение: Неверная учётная запись: отказ и повторный вход.

UC02 Просмотреть каталог оборудования (Студент/сотрудник). Основной ход: Выбрать категорию, получить карточки и правила выдачи. Исключение: Пустой результат: предложить сбросить фильтр.

UC03 Найти доступный интервал (Студент/сотрудник). Основной ход: Указать предмет и даты; получить свободные интервалы. Исключение: Пересечение с бронью: показать ближайшую альтернативу.

UC04 Создать заявку на бронь (Студент/сотрудник). Основной ход: Выбрать интервал, подтвердить правила, сохранить бронь и уведомить владельца. Исключение: Коллизия или лимит: отказ с объяснением, без двойной брони.

UC05 Изменить или отменить бронь (Студент/сотрудник). Основной ход: Открыть свою бронь, сменить интервал или отменить, обновить статус. Исключение: После начала выдачи изменение запрещено.

UC06 Посмотреть мои брони (Студент/сотрудник). Основной ход: Получить список активных и прошлых броней. Исключение: Нет броней: показать пустое состояние.

UC07 Подтвердить выдачу оборудования (Сотрудник пункта выдачи). Основной ход: Найти заявку, проверить личность и комплектность, отметить выдачу. Исключение: Неявка или неподходящий статус: выдачу блокировать.

UC08 Зарегистрировать возврат (Сотрудник пункта выдачи). Основной ход: Проверить предмет, отметить возврат и доступность. Исключение: Повреждение: отметить инцидент и вывести предмет из доступных.

UC09 Управлять карточкой и доступностью (Администратор). Основной ход: Создать или изменить карточку, правила и окна доступности. Исключение: Нельзя удалить предмет с активной бронью.

UC10 Управлять правами доступа (Администратор). Основной ход: Назначить роль сотрудника и сохранить аудит изменения. Исключение: Самому себе нельзя снять последнюю роль администратора.

UC11 Получить уведомление о статусе (Студент/сотрудник). Основной ход: После изменения статуса отправить уведомление и записать факт доставки. Исключение: Сбой почты: повторить отправку, бронь оставить действительной.

UC12 Посмотреть отчёт по использованию (Администратор). Основной ход: Выбрать период и получить число броней и загрузку оборудования. Исключение: Нет данных: нулевой отчёт.

## COSMIC и веса Use Case

| UC | Транзакции | E | X | R | W | CFP | Вес UCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| UC02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| UC03 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| UC04 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 15 |
| UC05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| UC06 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| UC07 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| UC08 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| UC09 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 15 |
| UC10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| UC11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| UC12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| Итого |  |  |  |  |  | 79 | 115 |

Классы UC: простой — до 3 транзакций и вес 5; средний — 4–7 и вес 10; сложный — более 7 и вес 15. Все движения COSMIC посчитаны для уникальных групп данных в указанной границе. Детальный список E/X/R/W доступен в расчётной книге.

## Use Case Points

UAW = 9 (три сложных актора × 3); UUCW = 115; UUCP = 124. Технический и средовой коэффициенты рассчитаны по классическим 13 и 8 факторам с оценкой 0–5.

| Технический фактор | Вес | Балл | Произв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределённость | 2 | 2 | 4 |
| Время отклика | 1 | 3 | 3 |
| Эффективность пользователя | 1 | 3 | 3 |
| Сложная обработка | 1 | 2 | 2 |
| Повторное использование | 1 | 2 | 2 |
| Простота установки | 0.5 | 2 | 1.0 |
| Удобство эксплуатации | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Переносимость | 2 | 2 | 4 |
| Простота изменений | 1 | 3 | 3 |
| Параллелизм | 1 | 4 | 4 |
| Безопасность | 1 | 4 | 4 |
| Доступ третьих сторон | 1 | 1 | 1 |
| Обучение пользователей | 1 | 2 | 2 |
| Сумма |  |  | 34.5 |

| Фактор среды | Вес | Балл | Произв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание процесса | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Опыт с приложениями | 0.5 | 3 | 1.5 |
| ООП опыт | 1 | 3 | 3 |
| Ведущий аналитик | 0.5 | 3 | 1.5 |
| Мотивация | 1 | 4 | 4 |
| Стабильность требований | 2 | 3 | 6 |
| Частичная занятость | -1 | 2 | -2 |
| Сложность языка | -1 | 2 | -2 |
| Сумма |  |  | 16.5 |

TCF = 0,6 + 0,01 × 34.5 = 0.945; ECF = 1,4 − 0,03 × 16.5 = 0.905. UCP = UUCP × TCF × ECF = 106.05. При принятой норме 20 ч/UCP получается 2121 ч. Норма не откалибрована на завершённых проектах этой команды.

## Экспертная трудоёмкость и решение

| UC | Мартин, ч | Никита, ч | Акнур, ч | Медиана, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC01 | 15 | 20 | 19 | 19 |
| UC02 | 24 | 20 | 25 | 24 |
| UC03 | 30 | 35 | 32 | 32 |
| UC04 | 74 | 66 | 72 | 72 |
| UC05 | 47 | 52 | 54 | 52 |
| UC06 | 21 | 18 | 22 | 21 |
| UC07 | 58 | 52 | 57 | 57 |
| UC08 | 53 | 59 | 56 | 56 |
| UC09 | 62 | 57 | 64 | 62 |
| UC10 | 38 | 43 | 41 | 41 |
| UC11 | 29 | 26 | 30 | 29 |
| UC12 | 40 | 35 | 39 | 39 |
| Итого | 491 | 483 | 511 | 504 |

| Подход | Часы | Основание |
| --- | --- | --- |
| Коллективный экспертный | 504 | Сумма медиан по 12 UC |
| COSMIC | 632 | 79 CFP × принятые 8 ч/CFP |
| UCP | 2121 | 106,05 UCP × принятые 20 ч/UCP |
| Предварительный бюджет | 760 | max(504, 632) × 1,2, округление до 40 ч |
| WBS после фазы 5 | 880 | 110 человеко-дней × 8 ч |

Расхождение между UCP и другими оценками отражает неопределённость коэффициента 20 ч/UCP, акторов и архитектурного объёма. Его нельзя усреднять с остальными без калибровки. Для предварительного решения принят COSMIC как более явно привязанный к функциям, плюс 20% резерв; детальная WBS затем повысила базовую трудоёмкость до 880 ч. Перед реальным запуском бюджет нужно пересогласовать.

Вариант команды реализации: BA 1, архитектор 1, разработчики 2, дизайнер 1, тестировщик 1, DevOps 1. Это роли/мощности в модели, не участники учебной тройки. При ограничении бюджета сначала кандидатами на перенос после MVP становятся UC12 (отчёт) и UC11 (уведомления); изменения требуют нового расчёта COSMIC, UCP, WBS и зависимостей. Ключевой поток UC03–UC08 исключать нельзя без потери смысла продукта.

# Фаза 4 Прогноз срока подготовки фазы 5

Здесь измеряются учебные работы трёх участников по построению графика, а не программирование продукта. Для 12 работ согласованы минимальная, наиболее вероятная и максимальная чистая трудоёмкость в часах. Недельная история ниже записана по данным команды с 10 сентября 2026 г.

| ID | Работа | Мин | Вероятно | Макс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | Уточнить объём MVP | 2 | 3 | 5 |
| P02 | Разбить реализацию на 24 работы | 5 | 7 | 10 |
| P03 | Проверить длительности работ | 4 | 6 | 9 |
| P04 | Назначить роли и мощности | 3 | 4 | 7 |
| P05 | Построить зависимости | 4 | 5 | 8 |
| P06 | Расчёт ранних и поздних сроков | 4 | 6 | 9 |
| P07 | Реализовать генератор расписания | 8 | 11 | 16 |
| P08 | Прогнать правила приоритета | 5 | 7 | 10 |
| P09 | Проверить ограничения ресурсов | 3 | 5 | 8 |
| P10 | Сравнить сроки и выбрать план | 3 | 4 | 7 |
| P11 | Составить RACI и обоснование | 3 | 5 | 8 |
| P12 | Оформить и проверить отчёт | 5 | 7 | 11 |

| Неделя | Период | Закрыто задач | Часы на участника | Часы команды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-10 — 2026-09-16 | 4 | 6 | 18 |
| 2 | 2026-09-17 — 2026-09-23 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | 2026-09-24 — 2026-09-30 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | 2026-10-01 — 2026-10-07 | 4 | 4 | 12 |

Модель 1: в каждом прогоне из эмпирических недель с возвращением берётся число закрытых задач; суммирование продолжается до 12. Модель 2: по каждой работе берётся треугольное случайное значение часов, недельная мощность берётся с возвращением из журнала; суммирование продолжается до покрытия суммы. В обеих моделях 50 000 прогонов, фиксированное зерно 42024; 80-й процентиль — наименьшее целое число недель, где накоплена вероятность не менее 0,8.

| Модель | Среднее, нед. | P50 | P80 | P90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пропускная способность | 3.34 | 3 | 4 | 4 |
| 2. Часы/ёмкость | 5.83 | 6 | 6 | 6 |

Вторая модель даёт 6 недель против 4: согласованный объём фазы 5 около 70 ч, а в наблюдавшиеся недели команда выделяла 12–18 человеко-часов. Простое число закрытых задач не учитывает разный размер работы. Для планирования выбран ориентир 6 недель. История состоит только из четырёх недель, поэтому прогноз чувствителен к изменению темпа.

# Фаза 5 Ресурсный график реализации MVP

Планируется гипотетическая разработка после учебного этапа: старт в понедельник 11.01.2027, пятидневная неделя, 8 часов в день и 40 часов в неделю. Задачи не прерываются; исполнитель одной роли работает не более над одной задачей одновременно. Мощности: BA 1, архитектор 1, разработчики 2, дизайнер 1, тестировщик 1, DevOps 1. Время в таблице — рабочие дни.

| ID | Работа | Дни | Ресурсы | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Согласовать MVP и критерии готовности | 3 | BA 1 | — |
| A02 | Уточнить процессы выдачи и возврата | 3 | BA 1 | A01 |
| A03 | Спроектировать архитектуру и модель данных | 4 | Архитектор 1 | A01 |
| A04 | Создать прототип интерфейса | 4 | Дизайнер 1 | A01 |
| A05 | Настроить репозиторий и сборку | 2 | DevOps 1 | A03 |
| A06 | Подготовить БД и миграции | 3 | Разработчик 1 | A03, A05 |
| A07 | Реализовать авторизацию и роли | 5 | Разработчик 1 | A06 |
| A08 | Реализовать каталог и карточку | 5 | Разработчик 1 | A04, A06 |
| A09 | Реализовать календарь доступности | 6 | Разработчик 1 | A06 |
| A10 | Реализовать бронирование и проверку конфликтов | 7 | Разработчик 1 | A07, A09 |
| A11 | Реализовать мои брони и отмену | 4 | Разработчик 1 | A10 |
| A12 | Реализовать выдачу и возврат | 6 | Разработчик 1 | A02, A10 |
| A13 | Реализовать управление оборудованием | 5 | Разработчик 1 | A07, A08 |
| A14 | Реализовать уведомления | 4 | Разработчик 1 | A10 |
| A15 | Реализовать отчёт об использовании | 4 | Разработчик 1 | A12, A13 |
| A16 | Сверстать пользовательские экраны | 6 | Разработчик 1 | A04, A07, A08 |
| A17 | Сверстать экраны сотрудника и администратора | 5 | Разработчик 1 | A12, A13 |
| A18 | Подготовить тестовые сценарии | 4 | Тестировщик 1 | A02, A04 |
| A19 | Провести модульные и API-тесты | 6 | Тестировщик 1 | A10, A11, A12, A13, A14, A15 |
| A20 | Провести сквозные и нагрузочные тесты | 5 | Тестировщик 1 | A16, A17, A19 |
| A21 | Исправить найденные дефекты | 5 | Разработчик 2 | A20 |
| A22 | Подготовить развертывание и резервирование | 4 | DevOps 1 | A05, A15 |
| A23 | Провести приёмку с заказчиком | 3 | BA 1 | A21, A22 |
| A24 | Выпустить MVP и передать инструкции | 2 | DevOps 1 | A23 |

Сначала вычислены ранние и поздние сроки без ограничений ресурсов; нижняя граница критического пути — 56 рабочих дней. Затем серийный генератор выбирает доступную по зависимостям работу по правилу приоритета и ставит её в первый срок, где хватает всех ресурсов. Проверены все зависимости и дневные мощности.

## Сравнение правил

| Правило | Дней | Откл. от лучшего |
| --- | --- | --- |
| SLK | 65 | 9 |
| FREE | 61 | 5 |
| LST | 56 | 0 |
| LFT | 56 | 0 |
| LSTLFT | 56 | 0 |
| GRPW | 61 | 5 |
| LPT | 63 | 7 |
| MIS | 61 | 5 |
| GRD | 63 | 7 |
| GRWC | 61 | 5 |
| GCRWC | 61 | 5 |
| ROT | 65 | 9 |
| RANDOM (лучший из 100) | 58 | 2 |

Обозначения приоритетов: SLK — меньший общий резерв; FREE — меньший свободный резерв; LST/LFT — более ранний поздний старт/финиш; LSTLFT — меньшая сумма этих сроков; GRPW — большая сумма длительности задачи и её прямых последователей; LPT — более длинная задача; MIS — больше прямых последователей; GRD — длительность × число требуемых специалистов; GRWC — большее число требуемых специалистов; GCRWC — сумма потребности задачи и её прямых последователей; ROT — сумма долей потребности от мощности каждого ресурса, делённая на длительность. При равенстве выбирается меньший ID. RANDOM — лучший из 100 воспроизводимых случайных порядков.

Лучшее правило LST даёт 56 рабочих дней. Поскольку получен выполнимый план, совпадающий с нижней границей критического пути 56, срок оптимален для зафиксированных длительностей, зависимостей и мощностей. Окончание — 2027-03-29.

## Даты выбранного графика

| ID | Начало | Окончание | Резерв, дни | Предшественники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 0 | — |
| A02 | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 19 | A01 |
| A03 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 0 | A01 |
| A04 | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 14 | A01 |
| A05 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 0 | A03 |
| A06 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 0 | A03, A05 |
| A07 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 1 | A06 |
| A08 | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 9 | A04, A06 |
| A09 | 2027-01-27 | 2027-02-03 | 0 | A06 |
| A10 | 2027-02-04 | 2027-02-12 | 0 | A07, A09 |
| A11 | 2027-02-17 | 2027-02-22 | 6 | A10 |
| A12 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 0 | A02, A10 |
| A13 | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 9 | A07, A08 |
| A14 | 2027-02-23 | 2027-02-26 | 6 | A10 |
| A15 | 2027-02-23 | 2027-02-26 | 0 | A12, A13 |
| A16 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 18 | A04, A07, A08 |
| A17 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | A12, A13 |
| A18 | 2027-01-20 | 2027-01-25 | 45 | A02, A04 |
| A19 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 0 | A10, A11, A12, A13, A14, A15 |
| A20 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 0 | A16, A17, A19 |
| A21 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 0 | A20 |
| A22 | 2027-03-01 | 2027-03-04 | 12 | A05, A15 |
| A23 | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 0 | A21, A22 |
| A24 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | 0 | A23 |

Работы с нулевым сетевым резервом: A01, A03, A05, A06, A09, A10, A12, A15, A19, A20, A21, A23, A24. Совокупная трудоёмкость WBS — 110 человеко-дней, или 880 ч. Это на 120 ч больше предварительного бюджета фазы 3; для реального проекта базовый бюджет следует повысить либо пересмотреть объём.

# Управление работой команды и сдача

Учебная команда состоит из трёх названных участников. Оценки М1–М3 соотносятся с Мартином, Никитой и Акнур в этом порядке. Для фазы 1 и связанных фаз 2–3 и 4–5 единая RACI по каждой учебной задаче приведена в приложенной книге. Назначение фаз 2–3 следует предпочтениям и ограничению нагрузки; для 4–5 вычисления и проверка графика распределены между Мартином и Никитой, оформление и сверка — с Акнур.

По данным бумажного журнала за 10.09–07.10.2026 команда закрыла 16 задач и затратила 57 чистых человеко-часов. Недельные итоги перенесены дословно. По просьбе команды 57 часов распределены по 16 работам в диапазоне 3–5 ч; соответствие конкретных работ неделям восстановлено по последовательности WBS. Эти строки пригодны для отчётной оценки, но не являются точным хронометражем. Фазы 2 и 3, как и 4 и 5, не удваивают плановые часы: первая фаза пары готовит работу второй.

| ID | Период | Работа | Часы, восстановлено |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-01 | 10.09 — 16.09 | Уточнить концепции и критерии | 5 |
| F1-02 | 10.09 — 16.09 | Провести независимые оценки TOPSIS | 4 |
| F1-03 | 10.09 — 16.09 | Провести парные сравнения МАИ | 5 |
| F1-04 | 10.09 — 16.09 | Проверить полноту и согласованность оценок | 4 |
| F1-05 | 17.09 — 23.09 | Рассчитать нечёткий коллективный TOPSIS | 3 |
| F1-06 | 17.09 — 23.09 | Рассчитать чёткий коллективный МАИ | 3 |
| F1-07 | 17.09 — 23.09 | Сопоставить результаты и выбрать концепцию | 3 |
| F1-08 | 17.09 — 23.09 | Описать исходные данные, расчёты и вывод | 3 |
| F1-09 | 17.09 — 23.09 | Обновить RACI и учёт времени | 3 |
| T01 | 24.09 — 30.09 | Границы MVP и роли пользователей | 4 |
| T02 | 24.09 — 30.09 | Список и цели Use Cases | 4 |
| T03 | 24.09 — 30.09 | Основные и альтернативные потоки UC01–UC06 | 4 |
| T04 | 01.10 — 07.10 | Основные и альтернативные потоки UC07–UC12 | 3 |
| T05 | 01.10 — 07.10 | Граница COSMIC и группы данных | 3 |
| T06 | 01.10 — 07.10 | Подсчёт движений COSMIC | 3 |
| T07 | 01.10 — 07.10 | Акторы и веса UCP | 3 |

## Что сделать перед сдачей

Проверить подписи участников под согласованными оценками и итоговым выбором концепции.

Сверить Use Cases, движения COSMIC, веса UCP и принятые нормы производительности с требованиями преподавателя.

Сверить восстановленное распределение задач по неделям и времени с бумажными пометками; при наличии точных записей заменить оценки 3–5 ч.

Проверить зависимости, ресурсы и длительности 24 работ, а также единую RACI перед окончательной сдачей.

Загрузить DOCX, книги XLSX и код воспроизведения расчётов в общее облако/репозиторий; передать ссылку преподавателю по принятому в группе каналу.

## Источники методов и принятые допущения

Исходное задание: «Задание.docx», предоставлено пользователем; структура фаз и требование RACI, чистого времени и общего хранилища.

COSMIC Measurement Manual v5.0: https://cosmic-sizing.org/wp-content/uploads/2022/11/Combination-of-Parts-v5.0-Sep-2024.pdf

Karner, Resource Estimation for Objectory Projects (1993): https://citeseerx.ist.psu.edu/document?doi=17b5f04743cd13f6077fbdec227719e5d83dba10&repid=rep1&type=pdf

Kolisch, Serial and parallel resource-constrained project scheduling methods revisited (1996): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377221795003576

Коэффициенты 8 ч/CFP и 20 ч/UCP и длительности будущей разработки — принятые плановые допущения. Четыре недельных итога работ переданы командой.