## Единая RACI
Матрица ответственности команды
R — исполнитель; A — отвечает за приёмку; C — консультирует. Оценки времени по отдельным задачам восстановлены по памяти.
Фаза | ID | Задача | Мартин | Никита | Акнур | Период от | Период до | Часы | Основание
1 | F1-01 | Уточнить концепции и критерии | R/A | C | C | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 5 | Восстановлено
1 | F1-02 | Провести независимые оценки TOPSIS | R/A | R | R | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 4 | Восстановлено
1 | F1-03 | Провести парные сравнения МАИ | R | R/A | R | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 5 | Восстановлено
1 | F1-04 | Проверить полноту и согласованность оценок | A | R | C | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 4 | Восстановлено
1 | F1-05 | Рассчитать нечёткий коллективный TOPSIS | A | R | C | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 3 | Восстановлено
1 | F1-06 | Рассчитать чёткий коллективный МАИ | C | A | R | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 3 | Восстановлено
1 | F1-07 | Сопоставить результаты и выбрать концепцию | A | R | C | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 3 | Восстановлено
1 | F1-08 | Описать исходные данные, расчёты и вывод | R | C | A | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 3 | Восстановлено
1 | F1-09 | Обновить RACI и учёт времени | A | R | C | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 3 | Восстановлено
2–3 | T01 | Границы MVP и роли пользователей | R/A | C | C | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 4 | Восстановлено
2–3 | T02 | Список и цели Use Cases | C | C | R/A | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 4 | Восстановлено
2–3 | T03 | Основные и альтернативные потоки UC01–UC06 | C | C | R/A | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 4 | Восстановлено
2–3 | T04 | Основные и альтернативные потоки UC07–UC12 | C | R/A | C | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 3 | Восстановлено
2–3 | T05 | Граница COSMIC и группы данных | R/A | C | C | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 3 | Восстановлено
2–3 | T06 | Подсчёт движений COSMIC | R/A | C | C | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 3 | Восстановлено
2–3 | T07 | Акторы и веса UCP | C | R/A | C | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 3 | Восстановлено
2–3 | T08 | Сложность UC и факторы UCP | C | R/A | C |  |  |  | План
2–3 | T09 | Индивидуальные оценки трудоёмкости UC | C | C | R/A |  |  |  | План
2–3 | T10 | Агрегация оценок и сравнение методов | R/A | C | C |  |  |  | План
2–3 | T11 | Команда, срок и исключения из MVP | C | C | R/A |  |  |  | План
2–3 | T12 | Проверка расчётов и оформление фазы 3 | C | R/A | C |  |  |  | План
4–5 | P01 | Уточнить объём MVP | R/A | C | C |  |  |  | План
4–5 | P02 | Разбить реализацию на 24 работы | C | C | R/A |  |  |  | План
4–5 | P03 | Проверить длительности работ | C | R/A | C |  |  |  | План
4–5 | P04 | Назначить роли и мощности | R/A | C | C |  |  |  | План
4–5 | P05 | Построить зависимости | C | R/A | C |  |  |  | План
4–5 | P06 | Расчёт ранних и поздних сроков | R/A | C | C |  |  |  | План
4–5 | P07 | Реализовать генератор расписания | C | R/A | C |  |  |  | План
4–5 | P08 | Прогнать правила приоритета | C | R/A | C |  |  |  | План
4–5 | P09 | Проверить ограничения ресурсов | R/A | C | C |  |  |  | План
4–5 | P10 | Сравнить сроки и выбрать план | R/A | C | C |  |  |  | План
4–5 | P11 | Составить RACI и обоснование | C | C | R/A |  |  |  | План
4–5 | P12 | Оформить и проверить отчёт | C | C | R/A |  |  |  | План

## Журнал
Недельный журнал и восстановленное время
Недельные числа — со слов команды. Часы отдельных работ и привязка к неделе — восстановленная оценка, не точный хронометраж.
Неделя | С | По | Закрыто задач | Часы каждого | Часы команды
1 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 4 | 6 | 18
2 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | 5 | 15
3 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 3 | 4 | 12
4 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 4 | 4 | 12
Итого |  |  | 16 | 19 | 57
Неделя | Период | ID | Работа | Часы, оценка | Источник
1 | 2026-09-10 — 2026-09-16 | F1-01 | Уточнить концепции и критерии | 5 | Восстановлено по памяти
1 | 2026-09-10 — 2026-09-16 | F1-02 | Провести независимые оценки TOPSIS | 4 | Восстановлено по памяти
1 | 2026-09-10 — 2026-09-16 | F1-03 | Провести парные сравнения МАИ | 5 | Восстановлено по памяти
1 | 2026-09-10 — 2026-09-16 | F1-04 | Проверить полноту и согласованность оценок | 4 | Восстановлено по памяти
2 | 2026-09-17 — 2026-09-23 | F1-05 | Рассчитать нечёткий коллективный TOPSIS | 3 | Восстановлено по памяти
2 | 2026-09-17 — 2026-09-23 | F1-06 | Рассчитать чёткий коллективный МАИ | 3 | Восстановлено по памяти
2 | 2026-09-17 — 2026-09-23 | F1-07 | Сопоставить результаты и выбрать концепцию | 3 | Восстановлено по памяти
2 | 2026-09-17 — 2026-09-23 | F1-08 | Описать исходные данные, расчёты и вывод | 3 | Восстановлено по памяти
2 | 2026-09-17 — 2026-09-23 | F1-09 | Обновить RACI и учёт времени | 3 | Восстановлено по памяти
3 | 2026-09-24 — 2026-09-30 | T01 | Границы MVP и роли пользователей | 4 | Восстановлено по памяти
3 | 2026-09-24 — 2026-09-30 | T02 | Список и цели Use Cases | 4 | Восстановлено по памяти
3 | 2026-09-24 — 2026-09-30 | T03 | Основные и альтернативные потоки UC01–UC06 | 4 | Восстановлено по памяти
4 | 2026-10-01 — 2026-10-07 | T04 | Основные и альтернативные потоки UC07–UC12 | 3 | Восстановлено по памяти
4 | 2026-10-01 — 2026-10-07 | T05 | Граница COSMIC и группы данных | 3 | Восстановлено по памяти
4 | 2026-10-01 — 2026-10-07 | T06 | Подсчёт движений COSMIC | 3 | Восстановлено по памяти
4 | 2026-10-01 — 2026-10-07 | T07 | Акторы и веса UCP | 3 | Восстановлено по памяти